IV. Realizacja  przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy za 2011r.

| Lp. | Cel | Sposób realizacji | Planowane rezultaty | Planowane efekty zatrudnieniowe w % |  | Wykonanie za 2011r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rezultaty ilościowe |  | Efektywność zatrudnieniowa w % |  |  | % realizacji planu rub.6:4 |
|  | Planowane zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| Cel I. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach poniższych form wsparcia: |  | Objęcie wsparciem 795 osób | 40,0 % |  | 1014 osób |  | 52,5% |  | 127,5% |  |
| 1.1 | Organizacja prac interwencyjnych | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 140 osób | 30% |  | 171 osób |  | 68,5% |  | 122,1% |  |
| 1.2 | Organizacja robót publicznych | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 30 osób | 30 % |  | 89 osób |  | 60,2% |  | 296,7% |  |
| 1.3 | Organizacja miejsc stażu | Skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu u organizatora | 475 osób | 50 % |  | 597 osób |  | 57,6% |  | 125,7% |  |
| 1.4 | Organizacja prac społecznie użytecznych | Skierowanie bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych | 147 osób | 15 % |  | 155 osób |  | 18,7% |  | 105,4% |  |
| 1.5 | Przyznanie stypendium za okres nauki | Przyznanie bezrobotnym świadczeń z tytułu podjęcia nauki | 3 osoby | - |  | 2 osoby |  | - |  | 66,7% |  |
| 1.6 | Finansowanie kosztów przejazdu (na szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych) | Finansowanie na wniosek uprawnionych osób kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia, stażu w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - |  | W 2011r. PUP sfinansował koszty przejazdu 403 osobom bezrobotnym z tego: 53 osobom koszty przejazdu na szkolenia oraz 350 osobom koszty przejazdu do odbycia stażu. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Finansowanie kosztów badań lekarskich | Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - |  | Koszty badań lekarskich sfinansowano łącznie 191 osobom bezrobotnym z tego: 172 osobom kierowanym do odbycia stażu 15 osobom kierowanym na szkolenia, 4 osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Finansowanie dodatków aktywizacyjnych | Przyznawanie i wypłata dodatków na wniosek uprawnionych osób | w miarę potrzeb - do wysokości limitu FP | - |  | W 2011r. PUP wypłacał dodatki aktywizacyjne 106 osobom bezrobotnym. Na realizacje tego zadania ze środków Funduszu Pracy wydatkowano łącznie 65 707,00 zł. Dodatki aktywizacyjne są finansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości potrzeb. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników | Przekazanie składek na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników | w miarę potrzeb – do wysokości limitu FP | - |  | W 2011r. zadanie nie było realizowane. Do PUP nie wpłynął żaden wniosek w sprawie pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne rolników. |  |  |  |  |  |
| Limit środków Funduszu Pracy przyznanych w 2011r. dla samorządu powiatu jędrzejowskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosił 3 475 400,00 zł. Kwota środków Funduszu Pracy została wykorzystana na realizację zadań wyszczególnionych w Celach: I punkt 1; II i III. Na realizację zadań określonych w punkcie 1 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wydatkował ze środków Funduszu Pracy kwotę 2 777 737,28 zł, co stanowiło 79,93% limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu jędrzejowskiego na 2011r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizacja projektu systemowego „Nowy horyzont” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3. Planowane działania w ramach projektu: |  | Objęcie wsparciem 260 osób | 40,0 % |  | 280 osób |  | 70,0% |  | 107,7% |  |
| 2.1 | Staże | Skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu u organizatora | 160 osób |  |  | 175 osób |  | 65,7% |  | 109,4% |  |
| 2.2 | Prace interwencyjne | Utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych | 60 osób |  |  | 61 osób |  | 62,3% |  | 101,7% |  |
| 2.3 | Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną i doradztwem w tym zakresie | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 40 osób |  |  | 44 osoby |  | 97,8% |  | 110,0% |  |
|  | Bieżący monitoring przebiegu realizacji projektu systemowego „Nowy horyzont” umożliwił wprowadzenie zmian, które uzyskały akceptację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Wprowadzone zmiany dotyczyły zwiększenia liczby osób bezrobotnych, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. Przyznana na 2011 rok kwota dofinansowania w wysokości 1 699 100,00 zł została w całości wykorzystana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel II. Promocja samozatrudnienia oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach poniższych form wsparcia: |  | Objęcie wsparciem 36 osób | 100,0 % | 39 osób |  |  | 100,0% |  | 108,3% |  |
| 1.1 | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego | Tworzenie dodatkowych miejsc pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego | 10 osób | 100,0% | dla 25 osób utworzone zostały stanowiska pracy |  |  | 100,0% |  | 250,0% |  |
| 1.2 | Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pomocą prawną i doradztwem w tym zakresie | Udzielanie bezrobotnym i innym uprawnionym osobom pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek poprzez przyznawanie jednorazowo środków na jej podjęcie | 5 osób | 100,0% | 14 osób |  |  | 100,0% |  | 280,0% |  |
| 2 | Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej | Organizowanie cyklu spotkań pt „Moja firma” - doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej | 40 osób | - | 39 osób |  |  |  |  | 97,5% |  |
| Na realizację zadań wyszczególnionych w ramach Celu II Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wydatkował ze środków Funduszu Pracy kwotę 588 674,49 zł, co stanowiło 16,94% limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu jędrzejowskiego na 2011r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel III. Podniesienie poziomu kwalifikacji osób bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób |  | 124 osoby | 30,0 % | 80 |  |  | 13,8% |  | 64,5% |  |
| 1.1 | Szkolenia dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy | Przeszkolenie bezrobotnych i innych uprawnionych osób | 110 osób | - | 67 |  |  | 10,4% |  | 60,9% |  |
| 1.2 | Finansowanie studiów podyplomowych | Dofinansowywanie osobom bezrobotnym kosztów studiów podyplomowych | 12 osób | - | 12 osób |  |  | 33,3% |  | 100,0% |  |
| 1.3 | Szkolenia dla osób pobierających rentę szkoleniową | Przeszkolenie osób uprawnionych do renty szkoleniowej | 2 osoby | - | 1 osoba |  |  | - |  | 50,0% |  |
| 1.4 | Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy | Przeszkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy | 10 | - | 0 |  |  | - |  | 0 |  |
| Na realizację zadań wyszczególnionych w ramach Celu III Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wydatkował ze środków Funduszu Pracy kwotę 108988,23 zł, co stanowiło 3,13% limitu będącego w dyspozycji samorządu powiatu jędrzejowskiego na 2011r. Z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy w 2011r organizowano tylko szkolenia indywidualne na wniosek osób bezrobotnych, które uzasadniły celowość skierowania na dane szkolenie. W 2011r. zorganizowano łącznie szkolenia dla 80 osób bezrobotnych, z tego: - 24 osoby zostały skierowane na szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. W okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 6 osób. Efektywność zatrudnieniowa 25,0 %. - 43 osoby objęto szkoleniami z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. W okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia pracę podjęła 1 osoba. Efektywność zatrudnieniowa 2,3%. Kolejna osoba podjęła pracę po upływie 3 miesięcy od ukończenia szkolenia. - 12 osobom dofinansowywano koszty studiów podyplomowych. W okresie 3 miesięcy od ukończenia nauki pracę podjęły 4 osoby. Efektywność zatrudnieniowa 33,3%. Kolejne 4 osoby podjęły zatrudnienia po upływie 3 miesięcy od ukończenia studiów, a 1 osoba podjęła działalność gospodarczą. - 1 osoba pobierająca rentę szkoleniową skierowana została na szkolenie zawodowe. Po zakończeniu szkolenia osoba pozostaje w ewidencji PUP. Uwaga Zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi sporządzania Sprawozdania MPiPS – 01 (wraz z załącznikami) z zakresu rynku pracy efektywność zatrudnieniowa wszystkich programów jest liczona 3 miesiące po zakończeniu udziału w programie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel IV. Upowszechnianie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy wśród bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pośrednictwo pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych | a).Pozyskanie pracodawców do współpracy | 400 pracodawców | - | 402 pracodawców |  |  | - |  | 100,5% |  |
|  |  | b). Pozyskanie ofert pracy niesubsydiowanych | 380 ofert | - | 286 ofert |  |  | - |  | 75,3% |  |
|  |  | c) Odbycie wizyt u pracodawców | 550 | - | 552 wizyty |  |  | - |  | 100,4% |  |
|  |  | d) Pozyskanie ofert pracy w wyniku wizyt | 30 | - | 33 oferty |  |  | - |  | 110,0% |  |
| 1.2 | Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami | a) Organizacja giełd pracy | w miarę potrzeb | - | W 2011r. zorganizowane zostały 4 giełdy pracy, w których uczestniczyło łącznie 30 osób bezrobotnych. W wyniku udziału w giełdzie pracę podjęło 7 osób. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Przyłączanie się w miarę możliwości do udziału w targach pracy organizowanych przez inne instytucje (np.WUP Kielce , inne PUP) | w miarę potrzeb | - | W 2011r. pracownicy PUP w Jędrzejowie uczestniczyli: 1) w XIV Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach 2) w Targach Pracy zorganizowanych przez Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jędrzejowie |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Udzielanie porad zawodowych (indywidualnych i grupowych | a) Rozmowy wstępne | 350 osób | - | 404 |  |  | - |  | 115,4% |  |
|  |  | b) Udzielanie porad indywidualnych | 300 osób | - | 264 |  |  | - |  | 88,0% |  |
|  |  | c) Objęcie grupowymi poradami zawodowymi | 250 osób | - | 306 |  |  | - |  | 122,4% |  |
| 2.2 | Udzielanie informacji o zawodach | Udzielanie uprawnionym osobom indywidualnych i grupowych informacji o zawodach | 100 osób | - | 302 |  |  | - |  | 302,0% |  |
| 2.3 | Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy | Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów, w szczególności poprzez udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie | na wniosek pracodawcy | - | Zadanie nie było realizowane. W 2011r. do PUP w Jędrzejowie nie wpłynął żaden wniosek od pracodawcy w sprawie pomocy w doborze kandydatów do pracy. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pomoc pracodawcom we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników | Udzielanie indywidualnych porad zawodowych pracodawcom i ich pracownikom | na wniosek pracodawcy | - | Zadanie nie było realizowane W 2011r. do PUP w Jędrzejowie nie wpłynął żaden wniosek od pracodawcy w sprawie udzielenia pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Współpraca z pracodawcami w zakresie rozwiązywania lub złagodzenia problemów związanych z planowanymi zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w tym zwolnieniami monitorowanymi) | Spotkania z osobami przewidzianymi do zwolnienia w celu zapoznania z usługami rynku pracy | w miarę potrzeb | - | W 2011r. zadanie nie było przez PUP realizowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku zwolnień monitorowanych: 1) uzgodnienie z pracodawcą zakresu i formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy | w miarę potrzeb | - | W 2011r. zadanie nie było przez PUP realizowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) współpraca z pracodawcami w realizacji programu mającego na celu zapewnienie pracownikom przewidzianym do zwolnienia usług rynku pracy | w miarę potrzeb | - | W 2011r. zadanie nie było przez PUP realizowane |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Spotkania informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych | Zapoznanie z aktualną sytuacja na lokalnym rynku pracy | w miarę potrzeb | - | 270 osób |  | - |  | - |  |  |
|  | Doradcy zawodowi zatrudnieni w PUP brali udział w spotkaniach informacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło łącznie 270 osób. Spotkania z młodzieżą szkolną odbywały się w siedzibie PUP w Jędrzejowie jak również w siedzibach szkół. W trakcie spotkań poruszano m.in. tematykę: - sytuacji na lokalnym rynku pracy, - usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP oraz możliwości uzyskania pomocy w podjęciu zatrudnienia, - świadomego planowania kariery zawodowej, - zawodów przyszłości i trendów na rynku pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy | Objęcie osób bezrobotnych zajęciami aktywizacyjnymi w Klubie Pracy | 20 | - | 61 |  |  | - |  | 305,0% |  |
| 4 | Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania | Przygotowywanie i realizacja zindywidualizowanego programu działań przy współpracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z pracownikiem PUP świadczącym usługi rynku pracy | 1000 osób | - | 1262 osoby |  |  | - | 126,2% |  |  |
| Cel V. Podniesienie poziomu usług na rzecz zatrudnienia poprzez wzrost potencjału organizacyjnego instytucji rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja projektu konkursowego „Profesjonalny pracownik – przyjazny urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 | Okres realizacji projektu od 01.04.2009r. do 31.03.2011r. Działania w ramach projektu do realizacji w 2011r: dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. | Objęcie wsparciem 5 osób | - | 5 |  |  | - |  | 100,0% |  |
|  | Realizacja projektu „Profesjonalny pracownik – przyjazny urząd” została zakończona zgodnie z planem. Kwota dofinansowania na 2011r. w wysokości 42 630,00 zł została w całości wykorzystana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizacja projektu konkursowego „Nowe kadry – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 | Planowany okres realizacji projektu od 01.04.2010r. do 31.12.2013r. Działania w ramach projektu do realizacji w 2011r: | Objęcie wsparciem 9 osób | - | 11 osób |  |  | - |  |  |  |
|  |  | - dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. | 6 osób | - | 6 osób |  |  | - |  |  |  |
|  |  | - szkolenia pracowników zajmujących się aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia | 9 osób | - | 11 |  |  | - |  |  |  |
|  | Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w 2011 roku kontynuował projekt „Nowe Kady – nowe perspektywy”. W trakcie roku kalendarzowego PUP wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego rolę instytucji pośredniczącej 2 stopnia o zwiększenie do 11 osób liczby pracowników objętych szkoleniami (planowano 9). Dokonane zmiany we wniosku pozwoliły na pełne wykorzystanie kwoty dofinansowania projektu przyznanej na 2011r. Przyznana na 2011 rok kwota dofinansowania w wysokości 199 986,00 zł została w całości wykorzystana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizacja projektu konkursowego „Wsparcie kadr” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 | Planowany okres realizacji projektu od 01.04.2011r. do 31.12.2013r. Planowane działania w ramach projektu do realizacji w 2011r. | Objęcie wsparciem 8 osób | - | 5 osób |  |  | - |  |  |  |
|  |  | - dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy | 5 osób | - | 5 osób |  |  | - |  |  |  |
|  | Wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie kadr” złożony w 2011 roku przez PUP Jędrzejów w ramach konkursu otwartego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 został pozytywnie oceniony i środki finansowe na realizację projektu zostały pozyskane zgodnie z planem. Działania planowane w ramach projektu to: dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy (w latach 2011-2013) oraz szkolenia dla 8 pracowników zajmujących się aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia (w 2012 roku). Zadania planowane na 2011 rok zostały w całości zrealizowane, a przyznana kwota dofinansowania w wysokości 91 494,00 zł została wykorzystana w 100,0%. Realizacja zadań wymienionych w punktach 1,2 i 3 przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie umożliwia osiągnięcie i utrzymanie standardów zatrudnieniowych w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Wzrost potencjału organizacyjnego PUP przyczynia się do podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych, umożliwia wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także zwiększa dostępność usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podwyższanie kwalifikacji pracowników PUP Samokształcenie pracowników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie na przestrzeni 2011r. systematycznie realizował zadania związane z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Pracownicy PUP zostali skierowani na 14 różnorodnych szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, których organizatorami były zarówno urzędy administracji publicznej jak również profesjonalne instytucje szkoleniowe. W szkoleniach wzięło udział łącznie 31 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie,w tym 5 osób stanowiących kadrę kierowniczą. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia niezbędne w realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Tematyka szkoleń realizowanych w 2011roku obejmowała zagadnienia m.in. w zakresie: - praktycznych zasad prowadzenia rachunkowości i nowości w ewidencji Funduszu Pracy oraz wydatków strukturalnych i kontroli zarządczej w urzędach pracy, - kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych z nakierowaniem na tworzenie systemu kontroli zarządczej w urzędach pracy, - nowelizacji a nowego podejścia i standardów realizacji zamówień publicznych, - szkolenie EURES dla pracowników powiatowych urzędów pracy nie będących kadrą EURES, - nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z nowymi przepisami dot. odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, - elastycznych form zatrudnienia, - rozliczenia przez zakłady pracy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011r, - standardów kontroli zarządczej w działalności urzędów pracy – zadań, obowiązków, odpowiedzialności, - kompendium wiedzy i praktyki urzędnika PUP – KPA, KP, znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, nowych standardów i innych aktów prawnych niezbędnych w pracy PUP, obsługi klienta w urzędzie, - profesjonalnego Coachingu jako metody podnoszącej efekty pracy doradcy zawodowego z klientem PUP, - zadań specjalisty ds. rozwoju zawodowego w oparciu o znowelizowane rozporządzenie w sprawie standardów w 2011r. - procedury administracyjnej w CAZ ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia postępowań wyjaśniających w pośrednictwie pracy, odmowy, niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie, przerwania, rezygnacji – studium przypadku, - metody hiszpańskiej – rozwijania indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia. W/w szkolenia pracowników zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach limitu przyznanego na realizacje zadań fakultatywnych. Na ich organizację w 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie wydatkował łącznie kwotę 32 470,80 zł. Ponadto pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie uczestniczyli w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, warsztaty, konferencje, narady, spotkania informacyjne) organizowanych nieodpłatnie przez urzędy administracji publicznej jak również profesjonalne instytucje szkoleniowe. W bezpłatnych szkoleniach w 2011r. uczestniczyło łącznie 17 osób. Zakres tematyczny tych szkoleń obejmował zagadnienia w zakresie: - podstawowych zagadnień prawa pracy, podatku dochodowego w firmie, firmie i jej funkcjonowaniu, podatku VAT i akcyzy, umów cywilno-prawnych i gospodarczych , ubezpieczeń, kontroli w firmie, pozostałych zagadnień z zakresu funkcjonowania firmy, - przedsiębiorcy społecznego na rynku pracy, - funkcjonowania agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych, - spółdzielnia socjalna szansą dla osób długotrwale bezrobotnych, - programu szkolenia w klubie pracy, - doskonalenia umiejętności telefonicznej obsługi klienta z zastosowaniem narzędzi komunikacji systemu Zielonej Linii, - dofinansowania projektów społecznych z POKL w ramach konkursów ogłaszanych w woj. świętokrzyskim w III kwartale 2011r. - egzekucji nienależnie pobranych świadczeń oraz innych środków przyznawanych na podstawie umów zawieranych w oparciu o zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz procedury umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty tych zobowiązań, - racjonalności wydatkowania środków Funduszu Pracy, - rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pracownicy PUP mają dostęp do Internetu co umożliwia uaktualnianie wiedzy zawodowej, zwłaszcza w zakresie zmian w przepisach prawnych dotyczących realizacji zadań. Otrzymują także wszelkie przepisy prawne oraz interpretacje tych przepisów do zapoznania się i stosowania w pracy bieżącej. W oparciu o dostępne opracowania i broszury doskonalą swoje umiejętności w ramach samokształcenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Promocja usług świadczonych przez PUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku na bieżąco współpracował z lokalnymi mediami m.in.: Echo Dnia, Powiat Jędrzejowski – miesięcznik informacyjno-reklamowy, Gazeta Jędrzejowska , Telewizją Kielce oraz z Radiem Kielce. Promocja usług świadczonych przez Urząd odbywała się także poprzez propagowanie usług przez pośredników pracy w trakcie wizyt u pracodawców oraz w trakcie bezpośrednich rozmów z bezrobotnymi. Dla potrzeb promocji świadczonych usług wykorzystywane są ulotki opracowane przez pracowników PUP. W 2011r. uaktualniono treść i wznowiono nakład ulotek opracowanych w latach wcześniejszych. Dla potrzeb informacyjno – promocyjnych opracowane zostały nowe ulotki: „Klub Pracy”, „Dodatek aktywizacyjny”, „Curriculum Vitae (Życiorys zawodowy)” oraz kieszonkowy kalendarz na 2012 rok zawierający informator dla bezrobotnych między innymi na temat usług i instrumentów rynku pracy, praw i obowiązków osób bezrobotnych oraz przysługujących świadczeń. Przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie i z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie opracowana została ulotka „Informator dotyczący zadań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w powiecie jędrzejowskim”. Informacje dotyczące zadań realizowanych przez PUP są zamieszczane na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie oraz wyświetlane są na monitorach LCD w siedzibie Urzędu. Klienci Urzędu mają także możliwość dostępu m.in. do strony internetowej PUP poprzez infokioski znajdujące się na terenie wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Powiatowy Urząd Pracy prowadził także promocję projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informowanie społeczeństwa oraz odbiorców pomocy, że projekty są realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbywało się poprzez zamieszczenie logo EFS na dokumentach dotyczących projektu, publikacjach, ulotkach oraz oznakowaniu pomieszczeń, w których prowadzona była realizacja projektów. W siedzibie PUP wydzielono tablicę, na której umieszczane są informacje o realizowanych projektach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |